## Sheet1
任务模块 | 内容 | 描述 | 前置条件 | 输出件 | 工时（人日）
框架移植适配 | LOG系统 | LOG文件记录，异常（崩溃，ANR）信息的保存 | 无 | 程序框架（无可视界面） | 0.5
| 系统环境监控 | 储存设备位置/状态监控，低内存预警监控 |  |  | 0.5
| 工具文件 | 本地文件处理，Bitmap压缩，显示相关算法，应用程序属性操作 |  |  | 1
| 第三方包 | 可能用到的第三方接口，如在线支付，百度地图等 |  |  | 1
需求梳理 | 需求页面 | 列举所有需求的页面（不包含弹出框，Toast等提示组件） | 详细需求策划 | 软件结构图，流程图，测试用例 | 1
| 跳转关系 | 页面间的跳转关系，包括本地的数据传递，跳转动画形式 |  |  | 1
| 异常处理 | 每个页面功能对应的边界条件，极值的处理 |  |  | 1
| 单元测试 | 单元测试用例，包括正常Mock数据，异常值，边界值 |  |  | 1
| 数据结构 | 主要是对于网络通信的数据的结构体封装 |  |  | 1
通信框架 | 网络连接总控 | 连接池的管理，设备网络状态的监控，请求缓存等 | 服务器通信接口文档 | 通信模块代码，数据交互功能 | 2
| HTTP请求适配器 | 编写适配器，适配具体的服务器接口，如服务器通信数据的加密/解密操作，完成和服务器接口对接 |  |  | 2
| HTTP请求抽象基类 | 编写可复用方法流程及通用属性 |  |  | 1
| HTTP请求派生类 | 针对每个数据接口，编写派生类，对封装数据的上传和网络数据的解析 |  |  | 8
| 下载管理 | 编写适配器，适配具体的服务器接口，如下载进度，续传等功能的管控 |  |  | 2
| 推送连接管理 | 编写适配器，适配服务器所采用的推送框架（MQTT，百度云等），如推送服务的断线重连，网络状态切换的断开与恢复，完成和服务器接口的对接 |  |  | 2
页面迭代 | 装修管控 | 装修报建申报：申报页面（包含图片选择、拍照），申报结果查询页面 | 以上全部 | 装修管控功能模块 | 2
|  | 业务装修列表：查看装修业务 |  |  | 1
|  | 申请接受装修业务：1.报建申报，中转报建申报逻辑；2.已报建申报，跳转支付相关费用逻辑 |  |  | 2
|  | 装修过程管理：1.查看装修过程明细；2.提交验收申请 |  |  | 2
|  | 装修投诉：投诉申请表的填写与提交 |  |  | 1
| 第一次迭代发布 | 发布包含装修管理完整功能的APP，并解决前面遇到的重要问题 |  |  | 2
| 装修商城 | 订单状态管理：1.订单状态查看页面；2.订单状态修改功能 | 以上全部 | 装修商城功能模块 | 1
|  | 退换货管理：1.查看退换货申请页面；2.退换货订单状态修改功能 |  |  | 1
|  | 评论管理：评论管理页面，提供查看，删除，回复功能 |  |  | 2
|  | 资料管理：查看，修改资料页面 |  |  | 1
|  | 虚拟类商品验证券 |  |  | 2
| 第二次迭代发布 | 发布包含装修管控、装修商城完整功能的APP，并解决上一个迭代遇到的重要问题 |  |  | 2
| 其它设置及消息提醒 | 1.帐号相关：登录，登出，注册等 | 以上全部 | 设置及消息功能模块 | 2
|  | 2.系统相关：推送开关等 |  |  | 1
| 第三次迭代发布 | 发布包含全部功能的APP，并解决上一个迭代遇到的重要问题 |  |  | 2
效果调试 | 界面效果 | 调试界面坐标 | GUI效果&切图 | 完整的发布软件 | 1
| 动画优化 | 优化动画效果 |  |  | 1
| 字符串资源国际化 | 支付简体中文/英文 |  |  | 1
修改 | 新增需求/BUG | 修改BUG并测试验证 |  | 达到交货状态的软件 | 8
|  |  |  | 总计 | 60